## Escenarios E5
Programador: |  | pdarevalo
Descripción: |  | Bloqueo de cuentas y anulación de transferencias mediante un SMS, para evitar llamadas de confirmación
Hito/Milestone Gitlab: |  | N/A
Bloqueo de cuentas y anulación de transferencias mediante un SMS, para evitar llamadas de confirmación
ID | CASO DE PRUEBA | ESCENARIO DE PRUEBA | PRIORIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE VENCIMIENTO | CONDICIÓN ENTRADA | SALIDA ESPERADA | ANALISTA | PROGRAMADOR | ESTADO | % COMPLETADO | ¿LISTO? | ID ISSUE GITLAB
1 | Aprobar transferencias |  | Alta |  | 1900-01-06 | [6 empty] | 0
1.1 | ok | Consultar transferencias |  | 05 de Mayo |  | Debe consultar todas las transferencias que esten estado REVISADO (por aprobar) indiferentemente si son realizadas por BANRED o SPI. Además, estas transferencias deben haber sido realizadas minimo 15 min antes de realizar la consulta. | Devuelve un listado de transferencias realizadas. |  |  |  | 100% | 1 | n/a
1.2 | ok | Aprobar transferencias |  | 05 de Mayo |  | Si una transferencias ha sido realizada hace 15 min o más se procede a aprobarla automáticamente. | Registra la probación de la transferencia en la tabla opi_orden_pago > op_nivel_opi=4 |  |  |  | 100% | 1 | n/a
1.3 | ok | Enviar banred |  | 05 de Mayo |  | Si una transferencia es realizada por banred, luego de que esta sea aprobada, se debe consumir el servicio de envío a banred, devolviendo como respuesta un código y mensaje del estado de envío de la transferencia. | Devuelve un código y mensaje con el estado del envío a banred de una transferencia. |  |  |  | 100% | 1 | n/a
2 | Procesar SMS |  | Alta |  | 1900-01-06 | [6 empty] | 0
2.1 | ok | Guardar SMS |  | 05 de Mayo |  | Se debe realizar la petición donde incluya todos los datos socializados con eclipsoft. Para guardar un SMS se verificará que un mismo número de teléfono no haya enviado más de 10 mensajes en un mismo día. | Resgistra el sms en la tabla srv_respuesta_sms_socio con estado INGRESADO. |  |  |  |  | 0
2.2 | ok | Verificar validez del código de SMS |  | 05 de Mayo |  | Se debe realizar la petición en donde se incluya un código numerico (sms_id), si el código no se encuentra registrdo en la base de datos de coopmego, se procedera a continuar con el procesamiento del sms, caso contrario devolvera la respuesta con mensaje "Codigo duplicado". | Permite continuar con el procesamiento del sms. |  |  |  | 100% | 1 | n/a
2.3 | ok | Verificar palabra clave |  | 05 de Mayo |  | Se debe incluir en la petición el texto que un socio responde por sms, si este texto tiene la palabra clave BLOQUEAR se podra continuar con el procesamiento del SMS, caso contrario enviara una notificaci´n al socio indicando que la palabra clave ingresada es incorrecta. | Registra el sms en la base de datos y permite continuar con el procesamiento del sms. |  |  |  | 100% | 1
2.4 | ok | Consultar transferencias |  | 05 de Mayo |  | Se debe consultar las transferencias realizadas en las últimas 24 horas, que no hayan sido realizadas en ventanilla, que el tipo de ordenante sea cliente y que hayan sido ser realizadas por BANRED o SPI. Todo esto en base al número de teléfono del socio enviado en la petición. | Devuelve una lista de transferencias y permite continuar con el proceso de rechazo de transferencias y bloqueo de cuentas contra retiro. |  |  |  | 100% | 1 | n/a
2.5 | ok | Rechazar transferencias |  | 05 de Mayo |  | Si una transferencia cumple con los requerimientos de consulta, debe cambiar de estado a rechazada, registrando como usuario que rechaza 'USR_SMS' y enviando una notificación al socio vía SMS y correo electrónico. | Registra el rechazo de la transacción en la tabla opi_orden_pago y srv_respuesta_sms_detalle y envía la notificación a los medios del socio. |  |  |  | 100% | 1
2.6 | ok | Bloquear cuentas contra retiro |  | 05 de Mayo |  | Si existen transferencias realizadas en las últimas 24 horas y se valida la palabra clave BLOQUEAR, se procede a bloquear todas las cuentas cotra retiro ligadas al número de teléfono que esta enviando el SMS. | Registra el bloqueo de las cuentas en la tabla ah_cuenta y srv_respuesta_sms_detalle y envía la notificación a los medios del socio. |  |  |  | 100% | 1
3 | Servicio windows |  | Alta | [8 empty] | 0
3.1 | ok | Levantar servicio |  | 05 de Mayo |  | Debe permitir consumir el servicio web para aprobar transferencias y procesar sms utilizando PM2 y enviando como parámetros: 1. Horario en que el servicio va a ejecutarse; 2. Frecuencia que se va a ejecutar el servicio; 3. Nombre del sistema; 4. Nombre del servicio web. | Presenta en consola todas las transferencias que han sido aprobadas correctamente y los sms procesados, o si ha ocurrido algun error. |  |  |  |  | 0
- | final | final | [8 empty] | 100% | 1
Formulas:
FECHA DE VENCIMIENTO = ListaTareasPendientes[[#This Row],[FECHA DE INICIO ]]+7
Bitacora para plan y escenarios de pruebas
Metodología Desarrollo CoopMego